## Tuần 1
MEETING MINUTES OF OUR GROUP — IELTSPath — TUẦN 1
Thời gian | Nội dung
Buổi 1 — Thứ Năm, 10/09/2026 · Google Meet · Kick-off dự án
10/09/2026 | Kick-off dự án: nhận đặt hàng từ IELTS Space và thống nhất cách làm việc nhóm.
IELTS Space (trung tâm luyện thi IELTS tại Hà Nội) đặt hàng xây dựng IELTSPath: hệ thống ôn luyện IELTS 4 kỹ năng cho học viên của trung tâm, bổ trợ việc học trên lớp và thời gian chờ lớp band mới; có lộ trình theo topic và chấm bài tự động.
Phân tích yêu cầu của trung tâm: học viên tự ôn ngoài giờ lớp thiếu lộ trình rõ ràng, khó biết điểm yếu, bài Writing không có người chấm. Xác định người dùng chính là học viên (CUSTOMER).
Xác định các vai trò khác trong hệ thống: ADMIN, CONTENT_AUTHOR (soạn nội dung), EXAMINER (chấm bài), SALES_STAFF
Phân công vai trò trong nhóm. Tìm hiểu và làm tài liệu Report 1: Vision-Scope
Thống nhất công cụ: GitHub Organization IeltsPath-Platform (repo backend, frontend), Zalo nhóm để trao đổi, nơi lưu tài liệu báo cáo.
Chốt lịch họp cố định 2 buổi/tuần qua Google Meet; ai vắng phải báo trước và đọc biên bản sau buổi họp.
Tổng kết, chốt biên bản. Hạn nộp nháp Vision & Scope: 13/09/2026.
Buổi 2 — Chủ Nhật, 13/09/2026 · Google Meet · Vision & Scope, chọn công nghệ
13/09/2026 | Điểm danh đủ thành viên. Trình bày bản nháp Vision & Scope.
Góp ý Vision & Scope: bổ sung mục tiêu kinh doanh (gói FREE/Premium, điểm thưởng), làm rõ phần ngoài phạm vi (app mobile, thanh toán online).
Liệt kê nhóm tính năng: Authentication, Core Learning, Assessment, Library (từ vựng, video, flashcard), Access (gói, key, điểm), Game, Community, Notification.
Thảo luận kiến trúc: chọn microservices, mỗi service một database PostgreSQL riêng; API Gateway đứng trước, Eureka để đăng ký service, Config Server quản lý cấu hình tập trung.
Chốt tech stack Backend: Java 21, Spring Boot 3.5, Spring Cloud, Maven multi-module, Flyway, Docker Compose cho môi trường local.
Chốt tech stack Frontend: React + TypeScript + Vite, Tailwind CSS và shadcn/ui.
Thống nhất quy trình Git: nhánh feature/fix tách từ main, mở Pull Request, ít nhất 1 người review trước khi merge, commit theo conventional commit.
Giao việc tuần 2: dựng khung Frontend (Vite, Tailwind, shadcn); dựng khung Backend (Maven, Config Server, Eureka, Gateway).
Tổng kết: Vision & Scope chỉnh sửa xong trước 16/09/2026.

## Tuần 2
MEETING MINUTES OF OUR GROUP — IELTSPath — TUẦN 2
Thời gian | Nội dung
Buổi 3 — Thứ Tư, 16/09/2026 · Google Meet · Review khung dự án
16/09/2026 | Điểm danh. Chốt bản cuối Report 1 – Vision & Scope, Upload lên OneDrive.
Demo khung Frontend: cấu trúc thư mục, Tailwind, shadcn, theme, alias import; đã cấu hình lint, typecheck, build. Demo khung Backend.
Trình bày tiến độ khung Backend: Maven multi-module (infra, shared, services), Config Server đọc config-repo, Eureka Server chạy cổng 8761.
Thảo luận bảo mật: Gateway xác thực external JWT từ client, rồi ký internal JWT ngắn hạn gửi xuống service; hai secret phải tách riêng, không commit vào repo.
Thống nhất file .env ở root (gitignored) chứa mật khẩu DB, RabbitMQ, JWT secret; chỉ ghi tên biến vào README.
Thống nhất về cổng các service. Chốt bảng cổng: Gateway 8080, user 8085, content 8082, assessment 8083, access 8084, learning 8086.
Tìm hiểu và làm report 2: Project_Plan
Hoàn thiện Gateway routing + JWT và Docker Compose (PostgreSQL); bắt đầu wireframe màn hình học.
Ghi chú: buổi sau mời mọi người clone repo và chạy thử docker compose trên máy cá nhân.
Buổi 4 — Thứ Bảy, 19/09/2026 · Google Meet · SRS và phân rã service
19/09/2026 | Điểm danh. Kiểm tra mọi người đã chạy được stack local.
Demo Gateway: route theo Eureka (lb://), xác thực JWT, CORS; Docker Compose chạy PostgreSQL, mỗi service một database.
Liệt kê các feature cơ bản
Phân rã bounded context: user (tài khoản, hồ sơ, mục tiêu), content (topic, knowledge point, câu hỏi), assessment (làm bài, chấm), access (gói, key, điểm).
Chốt 5 role chuẩn: ADMIN, CUSTOMER, CONTENT_AUTHOR, EXAMINER, SALES_STAFF; quản lý tập trung trong thư viện common-security.
Thảo luận đăng nhập: lưu token trong cookie HttpOnly để tránh XSS.
Trình bày wireframe: trang Home, Learning Path, Topic Detail, Lesson Player.
Tìm hiểu và làm SRS 3.0
Tổng kết.

## Tuần 3
MEETING MINUTES OF OUR GROUP — IELTSPath — TUẦN 3
Thời gian tuần: 21/09/2026 – 27/09/2026 · Thành viên: Hiếu, Sơn, Phú, Hoàng
Thời gian | Nội dung
Buổi 5 — Thứ Tư, 23/09/2026 · Google Meet · Review user/content service
23/09/2026 | Demo user-service: đăng ký, đăng nhập bằng cookie HttpOnly, refresh token; unit test chạy pass.
Demo UI prototype: mock learning workspace cho Reading/Listening; nhóm đánh giá giao diện ổn, cần thống nhất màu và font.
Thảo luận phần học thông minh (mastery, gợi ý bài ôn). Tìm hiểu và làm Requirements Traceability Workbook (Report 3.1) nối feature với use case.
Tổng kết, chốt biên bản.
Buổi 6 — Thứ Bảy, 26/09/2026 · Google Meet · Đánh giá prototype, quyết định kiến trúc học
26/09/2026 | Thống nhất giao tiếp bất đồng bộ: assessment ghi outbox rồi phát event AssessmentCompleted qua RabbitMQ; learning nhận event, có retry và DLQ, xử lý idempotent.
Thảo luận tách library-service (cổng 8081) quản lý từ vựng, video, flashcard, ghi chú; activity và streak chuyển về user-service.
Quy tắc bảo mật nội dung: học viên không bao giờ nhận đáp án (answerSpec); giải thích chỉ hiện sau khi làm đạt.
Review làm tài liệu SRS 3.0
Rủi ro: khối lượng backend tăng; Hoàng đề xuất ưu tiên luồng chính (học → luyện tập → thi topic) trước, các phần khác làm sau.
Tổng kết, cập nhật các quyết định vào sheet ChangeLog.

## Tuần 4
MEETING MINUTES OF OUR GROUP — IELTSPath — TUẦN 4
Thời gian tuần: 28/09/2026 – 04/10/2026 · Thành viên: Hiếu, Sơn, Phú, Hoàng
Thời gian | Nội dung
Buổi 7 — Thứ Tư, 30/09/2026 · Google Meet · Review UI và tách service
30/09/2026 | Demo các trang học và workspace tương tác: highlight, ghi chú, từ điển nhỏ, flashcard; có ghi lại kết quả kiểm tra giao diện.
báo cáo tách Library xong; Gateway chuyển /api/content/{videos,vocabulary} và nhóm learning-support tương ứng sang library-service.
Thiết kế lesson: một lesson có nhiều block (text, passage, audio, bài tập, essay); skill suy ra từ câu hỏi.
Thống nhất luật Practice: phải đạt Practice từng skill có yêu cầu; nếu yếu thì tạo bài ôn (review), bài ôn chặn bài học tiếp theo của cùng skill.
Cập nhật WBS trong Project Tracking: chia iteration 1–3.
Tìm hiểu và làm FDS, ScreenDesignSpec
Tổng kết, chốt biên bản.
Buổi 8 — Thứ Bảy, 03/10/2026 · Google Meet · Demo luồng học end-to-end
03/10/2026 | Tính phương án chấm Wrtting: trả band ước tính, tiêu chí, lỗi sửa và bài mẫu. Quyết định giới hạn số lần chấm mỗi ngày để kiểm soát chi phí.
Bài Listening: file mp3 lưu trên bucket, nội dung chỉ lưu key, ghép với CONTENT_MEDIA_BASE_URL; thiếu cấu hình thì trả lỗi rõ ràng.
demo Frontend đã nối luồng chính với Backend
Tổng kết. Nhắc mọi người cập nhật TimeLogs trong Project Tracking.

## Tuần 5
MEETING MINUTES OF OUR GROUP — IELTSPath — TUẦN 5
Thời gian tuần: 05/10/2026 – 11/10/2026 · Thành viên: Hiếu, Sơn, Phú, Hoàng
Thời gian | Nội dung
Buổi 9 — Thứ Ba, 06/10/2026 · Google Meet · Hoàn thiện Frontend và tài liệu
06/10/2026 | Điểm danh đủ thành viên.
Sơn demo trang Home: giới thiệu gói FREE/Premium, thẻ điểm, nhập activation key; đã merge xác thực thật thay cho mock.
Hoàng demo UI Practice, Review và trang làm bài thi; sửa lỗi đọc snapshot câu hỏi từ assessment.
Tìm hiểuvà làm khung Report 4 – TDS: sơ đồ kiến trúc, sơ đồ triển khai, luồng event, thiết kế database từng service.
Hiếu đề xuất course theo band: mỗi course là một chuỗi topic chung cho mọi skill; placement không bắt buộc, chỉ dùng để gợi ý course.
Thống nhất bài thi cuối course (course gate): không chặn tiến độ topic hay course khác; essay trong bài thi được chấm LLM, lỗi hoặc hết lượt thì chuyển EXAMINER.
Giao việc: – course path, placement, course test; – hoàn thiện SRS/FDS; tìm hiểu Test_Plan
Tổng kết, chốt hạn nộp tài liệu.